Οι περί της  Διαχείρισης  της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί.

(ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

ΚΔΠ 138/2016

ΚΔΠ 376/2016

Σημ.: Δεν αποτελεί επίσημη έκδοση –

Η παρούσα ενοποίηση αφορά πρωτοβουλία και όχι νομική υποχρέωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το οποίο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση του παρόντος κειμένου.

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57 ΚΑΙ 93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Συνοπτικός τίτλος

- Ερμηνεία

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

- Διαχείριση της εκτέλεσης της σύμβασης

- Αρμόδια όργανα χειρισμού προτεινόμενων αλλαγών και απαιτήσεων και εξουσίες αυτών

- Διαχειριστικές Επιτροπές

- Διορισμός Συντονιστή σύμβασης

- Σύσταση Τμηματικών Επιτροπών Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α.)

- Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Τ.Ε.Α.Α

- Γραμματεία  Τ.Ε.Α.Α

- Σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κ.Ε.Α.Α.)

- Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Κ.Ε.Α.Α

- Γραμματεία Κ.Ε.Α.Α

- Παρατηρητές

- Ημερήσια Διάταξη

- Τήρηση πρακτικών

- Σύσταση ad-hoc τεχνικών επιτροπών και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων

- Δήλωση ευσυνειδησίας και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη συγγένειας, ιδιάζουσας σχέσης ή συμφέροντος

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

- Αρχές εξέτασης τροποποιήσεων και κανόνας de minimis

- Διαδικασία έγκρισης αλλαγών

- Αξία της αλλαγής

- Διαδικασία εξέτασης χρονικών απαιτήσεων

- Διαδικασία εξέτασης οικονομικών απαιτήσεων

- Αντικατάσταση του Ανάδοχου της σύμβασης

- Εξέταση αλλαγών και απαιτήσεων από Διαχειριστική Επιτροπή

ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

- Σύσταση Επιτροπών Παραλαβής

- Απαρτία και λήψη αποφάσεων

- Πιστοποιητικό παραλαβής ή απόρριψης προμηθειών

- Διενέργεια ελέγχων σε δημόσια σύμβαση προμηθειών

ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Εκτέλεση της σύμβασης

- Έκθεση αξιολόγησης της απόδοσης του Ανάδοχου

- Ενημέρωση για παραβίαση σύμβασης και λήψη μέτρων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

- Σύσταση Επιτροπής Αποκλεισμού

- Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή Αποκλεισμού

- Γραμματεία Επιτροπής Αποκλεισμού

- Τήρηση πρακτικών Επιτροπής Αποκλεισμού

- Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Αποκλεισμού

- Διαδικασία αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

- Δήλωση ευσυνειδησίας και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών

- Κατάργηση

- Μεταβατικές διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι   -        ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ   -        ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ               ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 57 και 93

| 73 (Ι) του 2016. | Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 57 και 93 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΡΟΣ Α – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνοπτικός τίτλος. | - Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ερμηνεία. | 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ανάδοχος σύμβασης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο συνήψε σύμβαση με αναθέτουσα αρχή· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «αρμόδιο όργανο» σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, το Συντονιστή της σύμβασης, την Τ.Ε.Α.Α., τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής, την Κ.Ε.Α.Α. και τη Διαχειριστική Επιτροπή· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «δημόσιος λειτουργός» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αξιώματα ή θέσεις, ή που ασκεί τα καθήκοντα που αρμόζουν σε τέτοιο αξίωμα ή θέση, είτε ως αναπληρωτής ή διαφορετικά – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (α) δημόσιο αξίωμα, εφόσον την εξουσία να διορίζει ή να παύει σε αυτό έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο ή δημόσια επιτροπή ή συμβούλιο∙ ή |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (β) δημόσια θέση στην οποία κάποιο πρόσωπο διορίζεται ή υποδεικνύεται με νόμο ή κατόπιν εκλογής και περιλαμβάνει: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - όλα τα πρόσωπα που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - όλα τα πρόσωπα που υπηρετούν σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, σε δημοτικές αρχές και κοινοτικές αρχές∙ |  |  |  |  |
| Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ Αρ. 4195 4.5.2007. | «Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(I) του 1994 83(I) του 1995 60(I) του 1996 109(I) του 1996 69(I) του 2000 156(I) του 2000 4(I) του 2001 94(I) του 2003 128(I) του 2003 183(I) του 2003 31(I) του 2004 218(I) του 2004 68(I) του 2005 79(I) του 2005 105(I) του 2005 96(I) του 2006 107(I) του 2008 137(I) του 2009 194(I) του 2011 78(I) του 2013 7(Ι) του 2014 21(I) του2014 100(Ι) του 2015. | «δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015∙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει το δημόσιο λειτουργό που εξουσιοδοτείται γραπτώς από αρμόδιο όργανο, όπου οι παρόντες Κανονισμοί το επιτρέπουν, για να ενεργεί εκ μέρους του για συγκεκριμένα θέματα· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων» ή «Κ.Ε.Α.Α.» σημαίνει την επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 (Ι) του 2016. | «Νόμος» σημαίνει τον περί Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «οικονομική απαίτηση» σημαίνει κάθε απαίτηση Αναδόχου σύμβασης για πληρωμή και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής για καταβολή αποζημιώσεων από μέρους Αναδόχου σύμβασης, αλλά δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν όρο ως προς το ποσό, το οποίο πρέπει να καταβληθεί, ή οποιαδήποτε άλλη ρήτρα υπό μορφή ποινής, σε περίπτωση παράβασης της σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων ή την κατάσχεση της κατατεθειμένης εγγύησης για πιστή εκτέλεση της σύμβασης, όπου υπάρχει· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής» σημαίνει: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (α) για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές τον Προϊστάμενο Τμήματος, και |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (β) για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, το διοικητικό όργανο που συστάθηκε ή τον αξιωματούχο που διορίστηκε με βάση τον οικείο Νόμο για τη διοίκηση τους, ή το Γενικό τους Διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Προϊστάμενος Τμήματος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δημόσιας Νόμων του 1990 έως 2015∙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «σύμβαση» σημαίνει δημόσια σύμβαση, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο Νόμο· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Συντονιστής της σύμβασης» σημαίνει το δημόσιο λειτουργό που διορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 6· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων» ή «Τ.Ε.Α.Α.» σημαίνει την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων που συστήνεται σε αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 7· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «τροποποίηση» σημαίνει τη διενέργεια οποιασδήποτε αλλαγής στη σύμβαση, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε αλλαγής προκύπτει ως αποτέλεσμα χρονικής ή οικονομικής απαίτησης, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε συμπληρωματική προμήθεια, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) και του εδαφίου (5) του άρθρου 29 του Νόμου· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95(I) του 2000 93(I) του 2002 27(I) του 2003 172(I) του 2003 95(I) του 2004 88(I) του 2005 100(I) του 2005 131(I) του 2005 148(I) του 2005 64(I) του 2006 86(I) του 2006 87(I) του 2006 48(I) του 2007 129(I) του 2007 141(I) του 2007 142(I) του 2007 143(I) του 2007 25(I) του 2008 37(I) του 2008 38(I) του 2008 63(I) του 2008 88(I) του 2008 35(I) του 2009 135(I) του 2009 13(I) του 2010 29(I) του 2010 68(I) του 2010 97(I) του 2010 131(I) του 2010 4(I) του 2011 37(I) του 2011 129(I) του 2011 186(I) του 2011 187(I) του 2011 16(I) του 2012 73(I) του 2012 133(I) του 2012 135(I) του 2012 167(I) του 2012 172(I) του 2012 83(I) του 2013 118(I) του 2013 129(I) του 2013 164(I) του 2013 81(I) του 2014 153(I) του 2014 154(I) του 2014 160(I) του 2014 215(I) του 2015. | «Φ.Π.Α.» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 έως 2015˙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «χρονική απαίτηση» σημαίνει κάθε απαίτηση για παράταση ή μετάθεση των προβλεπόμενων στη σύμβαση ημερομηνιών εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου της σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και οι οποίοι δεν ορίζονται άλλως πως σ’ αυτούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΟΣ Β – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαχείριση της εκτέλεσης της Σύμβασης | 3. Ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής, η Διαχειριστική Επιτροπή, εκεί όπου έχει συσταθεί, και ο Συντονιστής της σύμβασης, μεριμνούν για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε σύμβασης και για τη διασφάλιση των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τους παρόντες Κανονισμούς και κάθε άλλο σχετικό νόμο και κανονισμό Νοείται ότι, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής, ως εκ της θέσεως του, μεριμνά για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρμόδια όργανα χειρισμού προτεινόμενων αλλαγών και απαιτήσεων και εξουσίες αυτών | 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και υπό την επιφύλαξη του Κανονισμού 5, ο Συντονιστής της σύμβασης, η Τ.Ε.Α.Α, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του και η Κ.Ε.Α.Α. σύμφωνα με την παράγραφο (5), μέσα στα πλαίσια των εξουσιών που τους χορηγούνται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, επιλαμβάνονται και χειρίζονται, ανάλογα με την περίπτωση – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (α) τροποποιήσεων στη σύμβαση, οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 72 του Νόμου, περιλαμβανομένων χρηματικών προσθαφαιρέσεων που προκύπτουν από αυτές· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (β) χρονικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο της σύμβασης· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (γ) οικονομικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο της σύμβασης· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (δ) οικονομικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας Ι | (2) Ο Συντονιστής της σύμβασης έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα Ι για άσκηση εξουσίας από το Συντονιστή της σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στην υπο-υποπαράγραφο (i) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Τηρουμένου του Κανονισμού 5 και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (4), η Τ.Ε.Α.Α. έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας Ι |  |  |  | (α) τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα Ι για την άσκηση εξουσίας από το Συντονιστή της σύμβασης, τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στην υπο-υποπαράγραφο (ii) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19˙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας ΙΙ |  |  |  | (β) θέματα που αφορούν χρονικές απαιτήσεις ως καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1), εφόσον η παράταση ή η μετάθεση της προβλεπόμενης στη σύμβαση ημερομηνίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου της σύμβασης δεν υπερβαίνει, αθροιστικά με προηγούμενες εγκρίσεις, τα όρια τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ για την άσκηση εξουσίας από την Τ.Ε.Α.Α., τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας ΙΙ |  |  |  | Νοείται ότι, για τον υπολογισμό των ορίων σε χρονικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ, αυτά διαιρούνται με το ποσό αποζημίωσης που καθορίζεται στη σύμβαση ότι θα πρέπει να καταβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση καθυστέρησης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου της σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν καθορίζεται τέτοιο ποσό στη σύμβαση, τα θέματα αυτά θεωρείται ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τ.Ε.Α.Α∙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας ΙΙ |  |  |  | (γ) θέματα που εμπίπτουν στις υποπαραγράφους (γ) και (δ) της παραγράφου (1), η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ για την άσκηση εξουσίας από την Τ.Ε.Α.Α., τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 22˙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) Ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του έχει εξουσία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (α) Να αποδέχεται ή να απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις αποφάσεις της Τ.Ε.Α.Α., που λήφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο (3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Νοείται ότι, οι αποφάσεις της Τ.Ε.Α.Α. καθίστανται οριστικές όταν γίνουν αποδεκτές από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Νοείται περαιτέρω ότι, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δύναται, κατά το διορισμό του Συντονιστή της σύμβασης, να καθορίζει ότι τέτοια αποδοχή απαιτείται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Συντονιστή της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο (2), προκειμένου αυτές να καταστούν οριστικές, γενικά, ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβάσεων. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (β) να αποφασίζει για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19. |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) Η Κ.Ε.Α.Α. έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για θέματα που εμπίπτουν– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (α) στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου, τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19· |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας Ι |  |  |  |  | (β) στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον Πίνακα Ι για την άσκηση εξουσίας από την Τ.Ε.Α.Α., τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στην υπο-υπό παράγραφο (iii) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19· |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (γ) στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1), η αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (3), τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 21· |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας ΙΙ |  |  |  |  | (δ) στις υποπαραγράφους (γ) και (δ) της παραγράφου (1), η αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια εξουσίας που καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ για την άσκηση εξουσίας από την Τ.Ε.Α.Α., τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 22∙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ε) στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαχειριστικές Επιτροπές | 5. Σε συμβάσεις για τις οποίες έχει συσταθεί Διαχειριστική Επιτροπή, η εν λόγω Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα θέματα της παραγράφου (3) του Κανονισμού 4, τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στον Κανονισμό 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διορισμός του Συντονιστή της σύμβασης | 6. Για κάθε σύμβαση η αξία της οποίας υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, διορίζει κατάλληλο δημόσιο λειτουργό ως Συντονιστή της σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του δύναται να διορίσει Συντονιστή της σύμβασης και σε συμβάσεις η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται περαιτέρω ότι, σε συμβάσεις για τις οποίες έχει διοριστεί Διαχειριστική Επιτροπή, για το διορισμό του Συντονιστή της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση της εν λόγω Επιτροπής. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Συντονιστή της σύμβασης σε οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο που συστήνεται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς για να επιληφθεί θέματος για το οποίο διορίστηκε για να ενεργεί ο Συντονιστής της σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύσταση Τμηματικών Επιτροπών Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ.Ε.Α.Α.) | 7.-(1) Εκτός των περιπτώσεων όπου έχει συσταθεί Διαχειριστική Επιτροπή, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συστήνει μόνιμες, ή προσωρινές για συγκεκριμένες συμβάσεις, Τμηματικές Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, προκειμένου για μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής, δύναται, για σκοπούς συμβατότητας με το οργανόγραμμα της, να καθορίσει διαφορετική ονομασία του οργάνου που θα ενεργεί ως Τ.Ε.Α.Α. σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Κάθε Τ.Ε.Α.Α. αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διορίζονται από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Ένα εκ των μελών της Τ.Ε.Α.Α. ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ως Πρόεδρος και ένα ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Τα μέλη της Τ.Ε.Α.Α. είναι δημόσιοι λειτουργοί που κατέχουν τεχνική ή/και επαγγελματική κατάρτιση επί των θεμάτων που καλούνται να επιληφθούν. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής, ως μέλη της Τ.Ε.Α.Α. δυνατόν να διορίζονται και δημόσιοι λειτουργοί που δεν υπάγονται στην αναθέτουσα αρχή, νοουμένου ότι η διευθέτηση αυτή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) Για την περίπτωση μη κεντρικής αναθέτουσας αρχής, της οποίας οι δημόσιοι λειτουργοί δεν επαρκούν αριθμητικά για τη σύσταση Τ.Ε.Α.Α., ή/και όπου για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης απαιτείται ο διορισμός ως Συντονιστή της σύμβασης δημόσιου λειτουργού, ο οποίος υπό διαφορετικές συνθήκες θα αποτελούσε μέλος της Τ.Ε.Α.Α., ιδίως λόγω ιεραρχίας, με αποτέλεσμα η σύσταση Τ.Ε.Α.Α. να καθίσταται δυνατή μόνο με τη συμμετοχή ιεραρχικά κατώτερων δημόσιων λειτουργών, τα καθήκοντα της Τ.Ε.Α.Α., βάσει των παρόντων Κανονισμών, ασκούνται από το Συντονιστή της σύμβασης, εφόσον η σύσταση Τ.Ε.Α.Α. με ιεραρχικά κατάλληλους δημόσιους λειτουργούς από άλλες υπηρεσίες, κατά την παράγραφο (3), δεν είναι δυνατή. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, οι εμπεριστατωμένες εισηγητικές εκθέσεις που βάσει των υπο-υποπαραγράφων (ii) και (iii) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19 και των Κανονισμών 21 και 22 αποστέλλονται από το Συντονιστή της σύμβασης στην Τ.Ε.Α.Α., διαβιβάζονται απευθείας στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ο, οποίος διατηρεί το δικαίωμα διαφωνίας, όπως προνοείται στους παρόντες Κανονισμούς. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Τ.Ε.Α.Α. | 8.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Τ.Ε.Α.Α. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών μελών, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου, ή του Αναπληρωτή Προέδρου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Οι αποφάσεις της Τ.Ε.Α.Α. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του Αναπληρωτή Προέδου σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν συμμετέχει στην συνεδρία. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμματεία Τ.Ε.Ε.Α. | 9. Ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του διορίζει δύο δημόσιους λειτουργούς της αναθέτουσας αρχής για να ασκούν τα καθήκοντα του Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματεά της Τ.Ε.Α.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων | 10.-(1) Συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία αποτελείται από: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (α) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή, ως Πρόεδρο· |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (β) το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ή εκπρόσωπο του· |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ή εκπρόσωπο του· |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (δ) το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων ή εκπρόσωπο του· |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ε) το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή εκπρόσωπο του· και |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (στ) το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπο του. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κ.Ε.Α.Α. ορίζεται υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που κατέχει μισθολογική κλίμακα Α13 ή ανώτερη και ως εκπρόσωποι των λοιπών μελών της Κ.Ε.Α.Α. διορίζονται δημόσιοι λειτουργοί που κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α10 ή ανώτερη. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2) του Κανονισμού 41, η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την έναρξη της θητείας τους και επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να γίνει πριν παρέλθει μια διετία από τη λήξη ή τον τερματισμό της προηγούμενης θητείας τους. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) Χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού 11, η κατάργηση ή η χηρεία της θέσης οποιουδήποτε μέλους δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης της Κ.Ε.Α.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Κ.Ε.Α.Α. | 11.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Κ.Ε.Α.Α. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Α.Α. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Σε περίπτωση που μέλος της Κ.Ε.Α.Α. λειτουργεί και ως Προϊστάμενος αναθέτουσας αρχής, ή ως εκπρόσωπος Προϊσταμένου αναθέτουσας αρχής και ενεργεί, σύμφωνα με την υπό-υποπαράγραφο (iii) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19, την παράγραφο (3) του Κανονισμού 21 ή την παράγραφο (3) του Κανονισμού 22, δεν συμμετέχει στη συνεδρία της Κ.Ε.Α.Α που επιλαμβάνεται του θέματος. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμματεία Κ.Ε.Α.Α. | 12. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Α., με τη σύμφωνο γνώμη των υπολοίπων μελών, ορίζει δύο υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, για να ασκούν τα καθήκοντα του Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα της Κ.Ε.Α.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρητές | 13.-(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας προκειμένου για κεντρικές κυβερνητικές αρχές και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ή εκπρόσωποι τους, έχουν δικαίωμα να παρακάθονται ως ανεξάρτητοι παρατηρητές στις συνεδρίες της Κ.Ε.Α.Α., των Διαχειριστικών Επιτροπών σε σχέση με τροποποιήσεις της σύμβασης και των Τ.Ε.Α.Α., να εκφράζουν τις απόψεις τους επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητούν όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ως προϊστάμενος της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ή εκπρόσωπος του, έχει δικαίωμα να παρακάθεται ως ανεξάρτητος παρατηρητής στις συνεδρίες των Διαχειριστικών Επιτροπών σε σχέση με τροποποιήσεις της σύμβασης και των Τ.Ε.Α.Α., να εκφράζει τις απόψεις του επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητεί όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου, της Υπηρεσίας Ελέγχου, ή της Μονάδας Ελέγχου κάθε αναθέτουσας αρχής, όπου υπάρχουν, ή εκπρόσωπος του, έχει δικαίωμα να παρακάθεται ως ανεξάρτητος παρατηρητής στις συνεδρίες των Διαχειριστικών Επιτροπών σε σχέση με τροποποιήσεις της σύμβασης, των Τ.Ε.Α.Α. και των Επιτροπών Παραλαβής που συστήνονται στην οικεία αναθέτουσα αρχή, να εκφράζει τις απόψεις του επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητεί όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερήσια διάταξη | 14.-(1) Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Α και ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Α.Α., ανάλογα με την περίπτωση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας και φροντίζει όπως αυτή κοινοποιείται, την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρία, σε κάθε μέλος τους, καθώς και στους παρατηρητές. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει αμέσως πριν από τη συνεδρία. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Α. και ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Α.Α., ασκεί την αναγκαία εποπτεία και έλεγχο για την ομαλή λειτουργία της Γραμματείας του αρμοδίου οργάνου του οποίου προεδρεύει. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τήρηση πρακτικών | 15.-(1) Κατά τις συνεδρίες της Κ.Ε.Α.Α. και της Τ.Ε.Α.Α., τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Γραμματέα του κάθε αρμοδίου οργάνου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Κάθε μέλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί να ζητήσει όπως οι απόψεις του καταγραφούν επακριβώς στα πρακτικά. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Τα πρακτικά εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του κάθε αρμοδίου οργάνου μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη συνεδρία και στη συνέχεια κοινοποιούνται στα μέλη του και στους παρατηρητές, ανεξάρτητα εάν παρέστησαν στη συνεδρία ή όχι. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύσταση ad hoc τεχνικών επιτροπών και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων | 16.-(1) Η Κ.Ε.Α.Α., η Διαχειριστική Επιτροπή και ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του έχουν εξουσία να συστήνουν ad hoc τεχνικές επιτροπές για διεξαγωγή ειδικών ερευνών και υποβολή εκθέσεων για εξειδικευμένα θέματα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Τα μέλη των ad hoc τεχνικών επιτροπών είναι πρόσωπα που κατέχουν τεχνικές γνώσεις, προσόντα και πείρα σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Η επιλογή των δημοσίων λειτουργών ως μελών των ad hoc τεχνικών επιτροπών γίνεται σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους υπηρεσιών όπου αυτοί υπάγονται. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, οι προϊστάμενοι των ως άνω δημοσίων λειτουργών έχουν υποχρέωση να μεριμνούν ώστε να παρέχεται στους επιλεγέντες δημοσίους λειτουργούς κάθε διευκόλυνση για σκοπούς αποτελεσματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις επιτροπές αυτές. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται περαιτέρω ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ως μέλος ad hoc τεχνικής επιτροπής και η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο που συστήνεται, με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, για να επιληφθεί του ιδίου θέματος για το οποίο έχει συσταθεί η ad hoc τεχνική επιτροπή. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) Η Κ.Ε.Α.Α., η Διαχειριστική Επιτροπή, η Τ.Ε.Α.Α. και ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του έχουν εξουσία να καλούν στις συνεδρίες τους, οποιουσδήποτε εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς για παροχή συμβουλών, ή/και διευκρινίσεων, ή/και εξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεων τους. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δήλωση ευσυνειδησίας και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη συγγένειας, ιδιάζουσας σχέσης ή συμφέροντος Πίνακας ΙΙΙ | 17.-(1) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο Συντονιστής της σύμβασης, ο Πρόεδρος και τα μέλη των αρμοδίων οργάνων που συστήνονται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, περιλαμβανομένων και των εκπροσώπων τους, υπογράφουν τη Δήλωση ευσυνειδησίας και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων που εκτίθεται στον Πίνακα ΙΙΙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Σε περίπτωση που ο Συντονιστής της σύμβασης, ή ο Πρόεδρος, ή οποιοδήποτε μέλος οποιουδήποτε αρμοδίου οργάνου, που συστήνεται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από αυτόν, ή από αρμόδιο όργανο στο οποίο συμμετέχει, ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού, ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα, ανάλογα με την περίπτωση – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (α) στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και να παραιτηθεί από το διορισμό του ως Συντονιστής της σύμβασης· |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (β) στο αρμόδιο όργανο στο οποίο συμμετέχει και να αποχωρήσει από τη σχετική συνεδρία, αφού καταγραφεί το γεγονός στα πρακτικά. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα, το οποίο τυγχάνει χειρισμού από αυτόν, ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση, ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τέταρτου βαθμού, ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στη διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το εν λόγω συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια, ή την έχθρα αυτή και να τερματίσει κάθε εμπλοκή του στην εν λόγω διαδικασία, οπόταν τα καθήκοντα και οι ευθύνες του, όσον αφορά τη συγκεκριμένη σύμβαση, μεταβιβάζονται αυτόματα στον ιεραρχικά ανώτερο δημόσιο λειτουργό της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτός δεν κωλύεται να τα αναλάβει με βάση τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΟΣ Γ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρχές εξέτασης τροποποιήσεων και κανόνας de minimis. | 18.-(1) Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 72 του Νόμου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (1), τα αρμόδια όργανα εξέτασης τροποποιήσεων σε σύμβαση, πρέπει να βεβαιώνονται ότι αυτή είναι αναγκαία και δεν συνιστά παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και αποφυγής διακρίσεων μεταξύ των οικονομικών φορέων και της αρχής της διαφάνειας, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Σε περίπτωση που, ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της τροποποίησης, θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις, ο Συντονιστής της σύμβασης πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτές είναι διαθέσιμες. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) Κατά την άσκηση των εξουσιών που τους χορηγούνται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν υπόψη την πρόνοια του εδαφίου (2) του άρθρου 72 του Νόμου, αναφορικά με την αξία της υπό εξέταση τροποποίησης σε σχέση με την τιμή της αξίας της αρχικής σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, σε περίπτωση που τέτοια τροποποίηση δεν υπερβαίνει τα ποσοστά που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, δεν απαιτείται επαλήθευση από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του κατά πόσο αυτή είναι ουσιώδης ή όχι, νοουμένου ότι δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαδικασία έγκρισης αλλαγών | 19.-(1) Για την έγκριση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (α) Για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου την απόφαση λαμβάνει ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή της σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, η έννοια του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής περιλαμβάνει τους δημόσιους λειτουργούς που καθηκόντως έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα διαχείρισης βάσει των εν λόγω ρητρών της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται άλλη, επιπρόσθετη προς αυτό, εξουσιοδότηση. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (β) για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 72, την απόφαση λαμβάνει η Κ.Ε.Α.Α, τηρουμένης της ακόλουθης διαδικασίας: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ο Συντονιστής της σύμβασης ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση, στην οποία επισυνάπτεται δεόντως συμπληρωμένος ο Πίνακας ΙV με στοιχειοθέτηση των σχετικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 72 του Νόμου, αναλόγως της περίπτωσης, η οποία αποστέλλεται στην Τ.Ε.Α.Α. - Η Τ.Ε.Α.Α., αφού μελετήσει το θέμα, διαβιβάζει την εισήγηση της στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. - Ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, μεριμνά όπως η έκθεση και εισήγηση που αναφέρονται στις υπο-υποπαραγράφους (i) και (ii) διαβιβαστούν στην Κ.Ε.Α.Α. για λήψη απόφασης, μαζί με τη δική του τεκμηρίωση, σε περίπτωση διαφωνίας του με την Τ.Ε.Α.Α: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Νοείται ότι, τα ποσοστά που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου, αφορούν αύξηση της τιμής της αξίας της αρχικής σύμβασης, τηρουμένου του εδαφίου (3) του ίδιου άρθρου, ανεξαρτήτως της αξίας της αλλαγής όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό 20 των παρόντων Κανονισμών∙ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (γ) για τροποποιήσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου η απόφαση λαμβάνεται ως ακολούθως: |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας Ι Πίνακας ΙV Πίνακας Ι Πίνακας IV |  |  |  |  |  |  |  |  | (i) Όταν η αξία της προτεινόμενης τροποποίησης της σύμβασης εμπίπτει στα όρια που καταγράφονται στον Πίνακα Ι για την άσκηση εξουσίας από τον Συντονιστή της σύμβασης, η απόφαση λαμβάνεται από το Συντονιστή της σύμβασης, ο οποίος ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση, στην οποία επισυνάπτεται δεόντως συμπληρωμένος ο Πίνακας IV, με στοιχειοθέτηση των σχετικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Νόμο και η οποία κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. (ii) όταν η αξία της προτεινόμενης αλλαγής της σύμβασης υπερβαίνει τα όρια που καταγράφονται στον Πίνακα Ι για την άσκηση εξουσίας από το Συντονιστή της σύμβασης, τότε αυτός ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία επισυνάπτεται δεόντως συμπληρωμένος ο Πίνακας IV με στοιχειοθέτηση των σχετικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Νόμο, την οποία αποστέλλει στην Τ.Ε.Α.Α. Η Τ.Ε.Α.Α. αφού μελετήσει το θέμα, διαβιβάζει την απόφαση της στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του για επικύρωση, ή απόρριψη. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Νοείται ότι, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του έχει δικαίωμα να απορρίψει, ή να αποδεχθεί, εν όλω ή εν μέρει, την προτεινόμενη τροποποίηση, ή να αποφασίσει την πραγματοποίηση αλλαγής που απέρριψε η Τ.Ε.Α.Α, νοουμένου ότι την είχε εισηγηθεί ο Συντονιστής της σύμβασης. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Νοείται περαιτέρω ότι, σε κάθε περίπτωση που ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του αποφασίζει διαφορετικά από την Τ.Ε.Α.Α., η απόφασή του, δεόντως αιτιολογημένη, υπερισχύει της απόφασης της Τ.Ε.Α.Α. και έχει άμεση ισχύ∙ |  |  |  |
| Πίνακας Ι |  |  |  |  |  |  |  |  | (iii) όταν η αξία της προτεινόμενης αλλαγής υπερβαίνει τα όρια που καταγράφονται στον Πίνακα Ι για την άσκηση εξουσίας από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής, αυτός μεριμνά ώστε να διαβιβαστούν στην Κ.Ε.Α.Α. η έκθεση του Συντονιστή της σύμβασης, η εισήγηση της Τ.Ε.Α.Α. και η δική του τεκμηρίωση σε περίπτωση διαφωνίας. Σε τέτοια περίπτωση, η Κ.Ε.Α.Α. έχει εξουσία: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (iiiα) είτε να εγκρίνει την αλλαγή και να επικυρώσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του για πραγματοποίηση τροποποίησης, ή (iiiβ) να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στην αναθέτουσα αρχή για επανεξέταση του θέματος από την Τ.Ε.Α.Α., τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και επαναφορά του εκ νέου στην Κ.Ε.Α.Α., με βάση την ίδια διαδικασία, ή (iiiγ) να απορρίψει την τροποποίηση και να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του εάν κρίνει ότι αυτή παραβιάζει τις πρόνοιες του Κανονισμού 18, ή τις πρόνοιες της σύμβασης, ή εάν βλάπτει τα συμφέροντα της αναθέτουσας αρχής. |
|  |  |  |  |  | (δ) Σε κάθε περίπτωση, στην έκθεση του Συντονιστή της σύμβασης, του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και στην εισήγηση της Τ.Ε.Α.Α., αναφέρονται και τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε από ατέλειες ή και ελλείψεις της μελέτης ή άλλης προπαρασκευαστικής υπηρεσίας, επί της οποίας είχε βασισθεί η σύμβαση, θα πρέπει να παρατίθενται οι απόψεις του Συμβούλου/ Μελετητή επί της αναγκαιότητας της προτεινόμενης αλλαγής, εκτός εάν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, οπόταν σε τέτοια περίπτωση καταγράφεται το γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη αυτή την παράθεση. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Με την επιφύλαξη της υπο-υποπαραγράφου (i) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, σε περίπτωση που η τροποποίηση έχει μερικώς ή ολικώς πραγματοποιηθεί με απόφαση του Συντονιστή της σύμβασης, κατά παράβαση της διαδικασίας που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, τότε ουδεμία πληρωμή γίνεται σχετικά με την αλλαγή, μέχρις ότου ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοείται στην παράγραφο (3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Για σκοπούς της παραγράφου (2), το θέμα υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) ενώπιον της Κ.Ε.Α.Α., η οποία έχει εξουσία: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (α) Να εγκρίνει εκ των υστέρων την αλλαγή, νοουμένου ότι συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Η άμεση πραγματοποίηση της αλλαγής ήταν αναγκαία, ώστε να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της αναθέτουσας αρχής ως συμβαλλομένου μέρους στη σύμβαση∙ και - η μη τήρηση των διαδικασιών που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ)(i) αυτού, ήταν αναπόφευκτη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και οι περιστάσεις που επικαλείται ο Συντονιστής της σύμβασης για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν απορρέουν από δική του ευθύνη∙ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (β) να απορρίψει την αλλαγή, εάν κατά την εξέταση του θέματος διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ή ότι τυχόν έγκριση της αλλαγής θα συνιστούσε παραβίαση του Κανονισμού 18. |  |  |  |  |  |
|  | (4) Στην περίπτωση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (3), ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ενημερώνει σχετικά: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (α) Το Συντονιστή της σύμβασης με οδηγίες, εάν είναι τεχνικά, πρακτικά και οικονομικά εφικτό, για ακύρωση της τροποποίησης, έστω και αν μέρος της έχει υλοποιηθεί. Όπου η τροποποίηση δεν μπορεί να ακυρωθεί, ή για το ήδη υλοποιηθέν μέρος της τροποποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής εξουσιοδοτεί τις σχετικές πληρωμές∙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (β) την οικεία αρμόδια αρχή προκειμένου για κεντρική κυβερνητική αρχή, ή το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο προκειμένου για μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, προς διερεύνηση πειθαρχικής ευθύνης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Νοείται ότι ο όρος «αρμόδια αρχή» στο παρόν εδάφιο έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αξία της αλλαγής | 20.-(1) Ως αξία της προτεινόμενης τροποποίησης θεωρείται το μεγαλύτερο από τις ακόλουθες αξίες ή δαπάνη, ανεξάρτητα αν η τροποποίηση συνεπάγεται ή όχι αυξομείωση της προβλεπόμενης δαπάνης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (α) Η αξία του μέρους της σύμβασης που επηρεάζεται άμεσα από την αλλαγή, όπως αυτή καθορίζεται στη σύμβαση πριν από την πραγματοποίηση της αλλαγής∙ ή |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (β) η αξία του μέρους της σύμβασης που επηρεάζεται άμεσα από την τροποποίηση, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την πραγματοποίηση της τροποποίησης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Κατά την υποβολή του αιτήματος για τροποποίηση πρέπει να αναφέρεται οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση προς τον Ανάδοχο της σύμβασης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4, που μπορεί να εκτιμηθεί σε εκείνο το στάδιο ότι θα προκύψει λόγω της τροποποίησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, για την εξέταση της απαίτησης αυτής, ακολουθείται χωριστή διαδικασία από αυτή για την πραγματοποίηση της τροποποίησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαδικασία εξέτασης χρονικών απαιτήσεων Πίνακας IV | 21.-(1) Για την εξέταση χρονικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο της σύμβασης, ο Συντονιστής της σύμβασης ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση, την οποία αποστέλλει στην Τ.Ε.Α.Α. Στην έκθεση επισυνάπτεται δεόντως συμπληρωμένος ο Πίνακας IV και καταγράφονται λεπτομερώς οι αιτίες που σχετίζονται με την αιτούμενη παράταση ή μετάθεση, καθώς και οι εκτιμώμενες οικονομικές ή άλλες επιπτώσεις αυτών. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Η Τ.Ε.Α.Α., σε περίπτωση που η απαίτηση εμπίπτει στα όρια που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 4 για σκοπούς άσκησης εξουσίας από την Τ.Ε.Α.Α., αποφασίζει επί του θέματος και διαβιβάζει την τεκμηριωμένη απόφαση της στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του για επικύρωση ή απόρριψη. Σε περίπτωση απόρριψης, το θέμα παραπέμπεται από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, μαζί με τις δικές του τεκμηριωμένες θέσεις και εισηγήσεις, στην Κ.Ε.Α.Α., για λήψη οριστικής απόφασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Η Τ.Ε.Α.Α., σε περίπτωση που η απαίτηση υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 4 για σκοπούς άσκησης εξουσίας από την Τ.Ε.Α.Α, υποβάλλει μέσω του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της, μαζί με την έκθεση του Συντονιστή της σύμβασης, στην Κ.Ε.Α.Α, για λήψη απόφασης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, σε περίπτωση διαφωνίας του με την Τ.Ε.Α.Α, καταγράφει τις δικές του τεκμηριωμένες θέσεις πριν διαβιβάσει τα ως άνω έγγραφα στην Κ.Ε.Α.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαδικασία εξέτασης οικονομικών απαιτήσεων Πίνακας IV | 22.-(1) Για την εξέταση οικονομικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο της σύμβασης ή/και την αναθέτουσα αρχή, ο Συντονιστής της σύμβασης ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση την οποία αποστέλλει στην Τ.Ε.Α.Α. Στην έκθεση επισυνάπτεται δεόντως συμπληρωμένος ο Πίνακας IV και καταγράφονται λεπτομερώς οι αιτίες που προκάλεσαν την εν λόγω απαίτηση. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας ΙΙ | (2) Η Τ.Ε.Α.Α., σε περίπτωση που η απαίτηση εμπίπτει στα όρια που καταγράφονται στον Πίνακα ΙΙ για σκοπούς άσκησης εξουσίας από την Τ.Ε.Α.Α., αποφασίζει επί του θέματος και διαβιβάζει την τεκμηριωμένη απόφαση της στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του για επικύρωση ή απόρριψη. Σε περίπτωση απόρριψης, το θέμα παραπέμπεται από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, μαζί με τις δικές του τεκμηριωμένες θέσεις και εισηγήσεις, στην Κ.Ε.Α.Α., για λήψη οριστικής απόφασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας ΙΙ | (3) Η Τ.Ε.Α.Α., σε περίπτωση που η απαίτηση υπερβαίνει τα όρια που καταγράφονται στον Πίνακα ΙΙ για σκοπούς άσκησης εξουσίας από την Τ.Ε.Α.Α, υποβάλλει μέσω του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της, μαζί με την έκθεση του Συντονιστή της σύμβασης, στην Κ.Ε.Α.Α., για λήψη απόφασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, σε περίπτωση διαφωνίας του με την Τ.Ε.Α.Α, καταγράφει τις δικές του τεκμηριωμένες θέσεις πριν διαβιβάσει τα ως άνω έγγραφα στην Κ.Ε.Α.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αντικατάσταση του Ανάδοχου της σύμβασης | 23. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση, του Ανάδοχου της σύμβασης, παρά μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 72 του Νόμου και κατόπιν λήψης έγκρισης από την Κ.Ε.Α.Α., τηρουμένης της διαδικασίας της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εξέταση αλλαγών και απαιτήσεων από Διαχειριστική Επιτροπή Πίνακας Ι Πίνακας ΙΙ | 24.-(1) Για τροποποιήσεις επί συμβάσεων για τις οποίες έχει συσταθεί Διαχειριστική Επιτροπή, οι Κανονισμοί 18 έως 23 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και η εν λόγω Επιτροπή έχει δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα που εμπίπτουν στα όρια που καταγράφονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ για σκοπούς άσκησης εξουσίας από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής, τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται από την ίδια την Διαχειριστική Επιτροπή: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας IV | Νοείται ότι, ο Συντονιστής της σύμβασης ετοιμάζει εμπεριστατωμένη έκθεση, στην οποία επισυνάπτεται δεόντως συμπληρωμένος ο Πίνακας ΙV και καταγράφονται λεπτομερώς οι αιτίες που προκάλεσαν την τροποποίηση ή την απαίτηση, αναλόγως της περίπτωσης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πίνακας Ι Πίνακας ΙΙ | (2) Τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κ.Ε.Α.Α, βάσει της παραγράφου (5) του Κανονισμού 4, περιλαμβανομένων τροποποιήσεων αξίας πέραν των ορίων που καταγράφονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ για σκοπούς άσκησης εξουσίας από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής, παραπέμπονται στην Κ.Ε.Α.Α. μαζί με τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής και την έκθεση του Συντονιστή της σύμβασης, για λήψη σχετικής απόφασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΟΣ Δ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύσταση Επιτροπών Παραλαβής | 25.-(1) Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων (4) και (5) ο Προϊστάμενος της αναθέτουσας αρχής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, συστήνει μόνιμες, ή προσωρινές για συγκεκριμένες συμβάσεις, τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Τα μέλη κάθε Επιτροπής παραλαβής είναι δημόσιοι λειτουργοί περιλαμβανομένου του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που κατέχουν τεχνική ή/και επαγγελματική κατάρτιση επί των θεμάτων που καλούνται να επιληφθούν. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο, ως μέλη των Επιτροπών Παραλαβής μπορούν να διορίζονται και υπάλληλοι που δεν υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, νοουμένου ότι η διευθέτηση αυτή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Ο Συντονιστής της σύμβασης μπορεί να ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) Για την παραλαβή προμηθειών σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000), μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., ιδίως όπου η ποσότητα των προς παράδοση προμηθειών είναι περιορισμένη, μπορεί να ορίζεται ένας δημόσιος λειτουργός ως υπεύθυνος για την παραλαβή των προμηθειών. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, σε περίπτωση που ορίζεται ένας δημόσιος λειτουργός για την παραλαβή και η παραλαβή αφορά σε παραλαβή προμηθειών, στη βάση συμβάσεων που συνάπτονται κατόπιν συμφωνίας – πλαίσιο, δεν ορίζεται ως υπεύθυνος για την παραλαβή δημόσιος λειτουργός που έθεσε τη σχετική παραγγελία. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) Kατά παρέκκλιση από τους Κανονισμούς 26, 27 και 28, σε συμβάσεις προμηθειών η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000), μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., η παραλαβή των προμηθειών δύναται να γίνεται στη βάση διαδικασίας που καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Απαρτία και λήψη αποφάσεων | 26.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των εργασιών των Επιτροπών Παραλαβής απαιτείται η παρουσία όλων των μελών. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παραλαβής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και κοινοποιούνται στον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πιστοποιητικό παραλαβής ή απόρριψης προμηθειών | 27.-(1) Για κάθε παραλαβή προμηθειών σε δημόσια σύμβαση προμηθειών, η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 28, στη διενέργεια ελέγχων των προμηθειών που παραδόθηκαν και προχωρεί, ανάλογα με τα πορίσματα της, στην παραλαβή ή απόρριψη τους. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Η απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής καταγράφεται σε πιστοποιητικό παραλαβής ή απόρριψης, το οποίο εκδίδει με τη μορφή που καθορίζεται σε εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διενέργεια ελέγχων σε δημόσια σύμβαση προμηθειών | 28.-(1) Σε δημόσια σύμβαση προμηθειών, η διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή προμηθειών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και κατά τη μακροσκοπική εξέταση των προμηθειών καλείται να παραστεί ο ανάδοχος, εφόσον το επιθυμεί. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Σε περίπτωση που η σχετική σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση των προμηθειών, η Επιτροπή Παραλαβής εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής ή απόρριψης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη σύμβαση η υποβολή των προμηθειών σε οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη εξέταση ή έλεγχο, τότε εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής παραλαβής των προμηθειών και, όπου χρειάζεται, πρακτικό δειγματοληψίας με σκοπό τη διενέργεια των καθορισμένων εξετάσεων ή ελέγχων, με τη μορφή που καθορίζεται σε εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) Μετά το πέρας των εξετάσεων ή ελέγχων δυνάμει της παραγράφου (3) και με βάση τα αποτελέσματα τους, η Επιτροπή Παραλαβής εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής ή απόρριψης σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) Σε περίπτωση απόρριψης προμηθειών, η Επιτροπή Παραλαβής προσδιορίζει στο σχετικό πιστοποιητικό τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης που παρουσιάζουν οι προμήθειες, καθώς και τους λόγους απόρριψης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα να μελετήσει το ενδεχόμενο αποδοχής προμηθειών τα οποία, μετά τη διενέργεια των καθορισμένων στη σύμβαση εξετάσεων ή ελέγχων, αποδεικνύεται ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις που δεν είναι ουσιώδεις σε σχέση με τις προδιαγραφές ή τους όρους της σύμβασης, δεν επηρεάζουν τη χρήση των προμηθειών και δεν επιφέρουν ουσιαστικό κόστος στην αναθέτουσα αρχή. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (7) Στην περίπτωση της παραγράφου (6), η Επιτροπή Παραλαβής καταγράφει τα γεγονότα και την εισήγηση της για αποδοχή των προμηθειών με μειωμένη τιμή, σε ειδική έκθεση την οποία παραπέμπει, μέσω του Συντονιστή της σύμβασης, για εξέταση στην Τ.Ε.Α.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισμό 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8) Η δυνάμει της παραγράφου (7) απόφαση του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ή της Κ.Ε.Α.Α., ανάλογα με την περίπτωση, κοινοποιείται στην Επιτροπή Παραλαβής, η οποία στη συνέχεια προχωρεί στην έκδοση πιστοποιητικού παραλαβής ή απόρριψης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΟΣ Ε – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εκτέλεση της σύμβασης | 29. Η σύμβαση θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και αποδεσμευθούν οι τυχόν κατατεθειμένες εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκθεση αξιολόγησης της απόδοσης του αναδόχου | 30.-(1) Στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών αξίας πέραν των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Νόμου και δημοσίων συμβάσεων έργων αξίας πέραν των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί την απόδοση του αναδόχου και ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης απόδοσης κατά την παραλαβή των προμηθειών, των έργων, ή των υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που αφορούν μελέτη έργου, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ετοιμάζει επιπρόσθετη έκθεση αξιολόγησης απόδοσης του αναδόχου της σύμβασης μελέτης, κατά την παραλαβή του έργου που εκτελέσθηκε σύμφωνα με τη μελέτη. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (1), σε κάθε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ανεξαρτήτως της αξίας της, ο ανάδοχος της σύμβαση παραβιάζει ουσιωδώς τους όρους της, ή/και αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η αναθέτουσα αρχή ετοιμάζει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης απόδοσης του αναδόχου, πριν από την παραλαβή των προμηθειών, των έργων, ή των υπηρεσιών. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Κάθε έκθεση αξιολόγησης απόδοσης ετοιμάζεται από αρμόδια επιτροπή που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 32 και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ενημέρωση για παραβίαση σύμβασης και λήψη μέτρων. | 31.-(1) Σε περίπτωση που λόγω ουσιώδους παράλειψης ή αποτυχίας του Αναδόχου της σύμβασης να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η αναθέτουσα αρχή υφίσταται ζημιά που υπερβαίνει το ποσό της κατατεθειμένης εγγύησης για πιστή εκτέλεσης της σύμβασης, εάν υπάρχει, καλεί γραπτώς τον Ανάδοχο της σύμβασης να αποκαταστήσει, μέσα σε τακτή προθεσμία, την εν λόγω ζημία, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία του Κανονισμού 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος σύμβασης παραλείψει να αποκαταστήσει πλήρως την ζημία εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή παραπέμπει το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προκειμένου για κεντρική κυβερνητική αρχή, για τη λήψη τυχόν δικαστικών ή άλλων μέτρων εναντίον του εν λόγω αναδόχου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατά την κρίση τους κατάλληλα δικαστικά ή άλλα μέτρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύσταση Επιτροπής Αποκλεισμού | 32.-(1) Συστήνεται Επιτροπή Αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οποία αποτελείται από έναν Πρόεδρο και δύο μέλη. (2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Αποκλεισμού διορίζονται για πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται και η ανά συνεδρία αμοιβή εκάστου. (3) Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Αποκλεισμού διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπα που είναι πρώην Δικαστές. (4) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής Αποκλεισμού χηρεύει λόγω οποιασδήποτε αιτίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει σε αναπλήρωσή της με το διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση. (5) Η κατάργηση ή χηρείας της θέσης οποιουδήποτε μέλους δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης της Επιτροπής Αποκλεισμού, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν μειωθεί κάτω του απαιτουμένου, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή Αποκλεισμού | 33.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αποκλεισμού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο μελών. (2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποκλεισμού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. (3) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, της συνεδρίας προεδρεύει το αρχαιότερο σε ηλικία παριστάμενο μέλος της Επιτροπής Αποκλεισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμματεία Επιτροπής Αποκλεισμού | 34. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποκλεισμού με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Αποκλεισμού και του οικείου προισταμένου, ορίζει κατάλληλο δημόσιο υπάλληλο, για να ασκεί καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Αποκλεισμού. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τήρηση πρακτικών Επιτροπής Αποκλεισμού | 35. –(1) Κατά τις συνεδρίες της Επιτροπής Αποκλεισμού τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα της Επιτροπής Αποκλεισμού. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Κάθε μέλος που είναι παρόν στη συνεδρία μπορεί να ζητήσει όπως οι απόψεις του καταγραφούν επακριβώς στα πρακτικά. (3) Τα πρακτικά εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη συνεδρία και στη συνέχεια κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής Αποκλεισμού, ανεξάρτητα εάν παρέστησαν στη συνεδρία ή όχι. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερήσια διάταξη Επιτροπής Αποκλεισμού | 36. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποκλεισμού καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας και φροντίζει όπως αυτή κοινοποιείται, την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα της συνεδρίας, στα μέλη της Επιτροπής Αποκλεισμού Νοείται ότι, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει αμέσως πριν από τη συνεδρία. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διαδικασία αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων | 37.-(1)(α) Σε περίπτωση που αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διαπιστώσει ότι συντρέχει λόγος υποχρεωτικού αποκλεισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 57 του Νόμου, ή λόγος δυνητικού αποκλεισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του ίδιου άρθρου που αφορά σε οικονομικό φορέα, ή μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου, ενημερώνει μετά την οριστική κατάληξη του διαγωνισμού, γραπτώς την Επιτροπή Αποκλεισμού για τον αποκλεισμό, υποβάλλοντας σχετική έκθεση, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από αναθέτουσα αρχή οφείλεται σε υπαιτιότητα μέλους κοινοπραξίας, ή υπεργολάβου σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 71 του Νόμου, ή τρίτο φορέα σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 63 του Νόμου, τυχόν αποκλεισμός από την Επιτροπή Αποκλεισμού σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό δύναται να επιβάλλεται μόνο στο συγκεκριμένο μέλος της κοινοπραξίας, τον υπεργολάβο, ή τον τρίτο φορέα, ανάλογα με την περίπτωση (β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (α), η Επιτροπή Αποκλεισμού δύναται κατόπιν πληροφόρησης της με οποιοδήποτε μέσο, ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους υποχρεωτικού αποκλεισμού βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 57 του Νόμου, ο οποίος διαπιστώθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή παραδοχή ή καταγγελία ή περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα τον πρόωρο τερματισμό της, βάσει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (4) του άρθρου 57 του Νόμου, να επιληφθεί του θέματος, ενεργώντας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. (2)(α) Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η Επιτροπή Αποκλεισμού δύναται να επιβάλει στον οικονομικό φορέα αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) από την ημερομηνία της καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση, ή της παραδοχής ή της καταγγελίας, στις υποχρεωτικές περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 57 του Νόμου. (β) Στις δυνητικές περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 57 του Νόμου, η Επιτροπή Αποκλεισμού δύναται να επιβάλει στον οικονομικό φορέα αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία που έλαβε γνώση για το σχετικό γεγονότος. (3)(α) Η Επιτροπή Αποκλεισμού, με εξαίρεση καταγγελία τα στοιχεία της οποίας εξετάστηκαν κατά συνοπτικό τρόπο και αφού προηγουμένος ακούστηκε μόνο ο καταγγέλλων, προτού λάβει την απόφασή της σύμφωνα με την παράγραφο (2), παρέχει στον εμπλεκόμενο οικονομικό φορέα, υπεργολάβο ή τρίτο φορέα την ευκαιρία ακρόασης και προσκόμισης σχετικών στοιχείων, ο οποίος εφόσον το επιθυμεί, εκπροσωπείται από το νομικό του σύμβουλο. (β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ο οικονομικός φορέας δύναται, παρότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, να υποδεικνύει στην Επιτροπή Αποκλεισμού τυχόν συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έλαβε, περιλαμβανομένων μέτρων σε επίπεδο προσωπικού, τα οποία είναι κατάλληλα για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών ή/και διάπραξης περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων: Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή Αποκλεισμού, κρίνει, τηρουμένης της παραγράφου (γ), ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δικαιολογούν τον μη αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές δεν τον αποκλείουν από αυτές. Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή Αποκλεισμού δύναται να εξετάζει τυχόν μέτρα που της υποδεικνύονται από οικονομικό φορέα, κατά την περίοδο αποκλεισμού που του επιβλήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσο ενδείκνυται να μειωθεί ή να τερματιστεί η περίοδος αποκλεισμού του. (γ) Η διαδικασία εξέτασης ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό και η απόφαση με το σκεπτικό της Επιτροπής Αποκλεισμού γνωστοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, κατά το δυνατόν, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής της σχετικά με την ύπαρξη λόγου αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο (1). (4)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τις αιτιολογημένες αποφάσεις της Επιτροπής Αποκλεισμού, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τηρεί αναρτημένο σε αυτήν επικαιροποιημένο κατάλογο με τα ονόματα όλων των οικονομικών φορέων, υπεργολάβων ή τρίτων φορέων που έχουν στερηθεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, καθώς και τη σχετική περίοδο αποκλεισμού. (β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενεργεί για τη δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής Αποκλεισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (γ) Οι αναθέτουσες αρχές δεν αναθέτουν δημόσια σύμβαση στους οικονομικούς φορείς, υπεργολάβους ή τρίτους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο (α), εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, κατόπιν λήψης έγκρισης από την Επιτροπή Αποκλεισμού. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων Πίνακας ΙΙΙ | 38. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Αποκλεισμού υπογράφουν τη Δήλωση ευσυνειδησίας και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων που εκτίθεται στον Πίνακα ΙΙΙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΟΣ Ζ – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών | 39. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατάργηση. Ε.Ε. Παρ. Τρίτο (Ι) 5.3.2004. | 40. Οι περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί του 2004 καταργούνται. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μεταβατικές διατάξεις | 41.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, εκκρεμούσες διαδικασίες οι οποίες άρχισαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών διεκπεραιώνονται, κατά το δυνατό, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Νοείται ότι, η εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών σε εκκρεμούσες διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το δυσμενή χειρισμό του Αναδόχου της σύμβασης ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. (2) Προηγούμενες θητείες εκπροσώπων του Προέδρου και των μελών της Κ.Ε.Α.Α., που είχαν διοριστεί και θητεύσει ως τέτοιοι, πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, δεν λογίζονται ως θητείες για σκοπούς της παραγράφου (3) του Κανονισμού 10 των παρόντων Κανονισμών. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(Κανονισμοί 4, 5 και 19)

| ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Από το Συντονιστή της Σύμβασης* |  |  |  | Από Τ.Ε.Α.Α. / Προϊστάμενο αναθέτουσας αρχής* |  |  |  |
|  | Για κάθε αλλαγή |  | Συνολικά |  | Για κάθε αλλαγή |  | Συνολικά |  |
|  | Αξία% | Ποσό € | Αξία% | Ποσό € | Αξία% | Ποσό € | Αξία% | Ποσό € |
| Μέχρι 10.000 | 10 | 500 | 25 | 2.000 | 25 | 2.000 | 40 | 3.000 |
| 10.001 – 100.000* | 5 | 3.000 | 20 | 15.000 | 20 | 15.000 | 30 | 20.000 |
| 100.001 – 500.000 | 3 | 7.500 | 15 | 40.000 | 15 | 40.000 | 20 | 75.000 |
| 500.001 – 2.000.000 | 1,5 | 10.000 | 8 | 60.000 | 8 | 60.000 | 15 | 200.000 |
| 2.000.001 – 5.000.000 | 0,5 | 15.000 | 3 | 75.000 | 3 | 75.000 | 10 | 250.000 |
| 5.000.001 – 10.000.000 | 0,3 | 20.000 | 1,5 | 100.000 | 1,5 | 100.000 | 5 | 400.000 |
| 10.000.001 –20.000.000 | 0,2 | 30.000 | 1,0 | 120.000 | 1,0 | 120.000 | 4 | 600.000 |
| 20.000.001– 40.000.000 | 0,15 | 40.000 | 0,6 | 160.000 | 0,6 | 160.000 | 3 | 800.000 |
| 40.000.001 και άνω. | 0,1 | 60.000 | 0,4 | 200.000 | 0,4 | 200.000 | 2 | 1.000.000 |

*Σημειώσεις:

- Για το ποσοστό της αξίας της αλλαγής εφαρμόζεται ο Κανονισμός 20.

- Στις δημόσιες συμβάσεις έργων με αξία σύμβασης μέχρι €100.000, δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια που αφορούν τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής, ο οποίος έχει εξουσία χειρισμού όλων των αλλαγών, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών.

- Τα ανώτατα όρια που αφορούν τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής δεν περιλαμβάνουν τα ποσά αλλαγών που δυνατόν να εγκρίθηκαν από το Συντονιστή της σύμβασης, δηλαδή τα όρια αυτά είναι επιπρόσθετα των ορίων εξουσίας του Συντονιστή της σύμβασης.

- Η Κ.Ε.Α.Α. έχει εξουσία σε περίπτωση που η αξία των πραγματοποιηθεισών αλλαγών υπερβεί τα συνολικά ανώτατα όρια εξουσίας του Συντονιστή της σύμβασης ή / και του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής, να εγκρίνει τις αλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό 19(3)(α).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(Κανονισμοί 4 και 22)

| ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ € | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤA ΟΡΙA ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ Τ.Ε.Α.Α./ Προϊστάμενο αναθέτουσας αρχής* |  |
| --- | --- | --- |
|  | % | Ποσό (€) |
| Μέχρι 10.000 | 25 | 2.000 |
| 10.001 – 100.000 | 20 | 15.000 |
| 100.001 – 500.000 | 15 | 40.000 |
| 500.001 – 2.000.000 | 8 | 60.000 |
| 2.000.001 – 5.000.000 | 3 | 75.000 |
| 5.000.001 – 10.000.000 | 1,5 | 100.000 |
| 10.000.001 – 20.000.000 | 1 | 120.000 |
| 20.000.001 – 40.000.000 | 0,6 | 160.000 |
| 40.000.001 και άνω | 0,4 | 200.000 |

*Σημειώσεις:

- Για τις χρονικές απαιτήσεις εφαρμόζονται οι Κανονισμοί 4(3)(β) και 21.

- Για τις οικονομικές απαιτήσεις εφαρμόζεται ο Κανονισμός 22.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(Κανονισμός 17 και 38)

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Πρόεδρος / μέλος της Επιτροπής …………………………………………………………………………………………………………………../ Συντονιστής της σύμβασης* με ευσυνειδησία, αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από επιτροπή στην οποία μετέχω, ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση, ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού, ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή, ενεργώντας όπως προνοείται στον Κανονισμό 17 και 38 των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης  Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμών του 2016.

Υπογραφή:                                              …………………………………………

Ονοματεπώνυμο:                                    …………………………………………

Τίτλος & Μισθολογική Κλίμακα:               …………………………………………

Υπουργείο / Τμήμα:                                 …………………………………………

Ημερομηνία:                                             …………………………………………

*Διαγράψτε ότι δεν εφαρμόζεται

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

(Κανονισμοί 19, 21 και 22)

ΜΕΡΟΣ Α:

- Αναθέτουσα αρχή: …………………………………………………………………………………

- Ημερομηνία Υπογραφής της σύμβασης: ……………………………………………………….

- Ανάδοχος της σύμβασης: …………………………………………………………………………

- Σκοπός της σύμβασης: …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..

- Αξία της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.): ……………………………………………………………..

- Περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης: ……………………………………………………………..

ΜΕΡΟΣ Β:

- Ποσό και ποσοστό συσσωρευμένων (εγκριμένων) αλλαγών / απαιτήσεων:

Ποσό €   Ποσοστό (%)

(α) Συντονιστής                                                                               ……….   ………………

(β) Τ.Ε.Α.Α. (Αλλαγές)                                                                     ……….   ………………

(γ) Τ.Ε.Α.Α. (Απαιτήσεις)                                                                 ……….   ………………

(δ) Κ.Ε.Α.Α.                                                                                      ……….   ………………

Σύνολο: (α) + (β) + (γ) + (δ)                                                             ……….   ………………

Αύξηση της τιμής της αξίας της αρχικής σύμβασης                          ……….   ………………

- (Ι) Αξία και ποσοστό των αλλαγών και απαιτήσεων που εκκρεμούν από προηγούμενες εισηγητικές εκθέσεις:

Ποσό €   Ποσοστό (%)

(α) Συντονιστής                                                                               ……….   ………………

(β) Τ.Ε.Α.Α. (Αλλαγές)                                                                     ……….   ………………

(γ) Τ.Ε.Α.Α. (Απαιτήσεις)                                                                 ……….   ………………

(δ) Κ.Ε.Α.Α.                                                                                      ……….   ………………

Σύνολο: (α) + (β) + (γ) + (δ)                                                             ……….   ………………

(II) Αξία και ποσοστό των αλλαγών / απαιτήσεων στην υπό εξέταση εισηγητική έκθεση:

Ποσό €   Ποσοστό (%)

(α) Συντονιστής                                                                               ……….   ………………

(β) Τ.Ε.Α.Α. (Αλλαγές)                                                                     ……….   ………………

(γ) Τ.Ε.Α.Α. (Απαιτήσεις)                                                                 ……….   ………………

(δ) Κ.Ε.Α.Α.                                                                                      ……….   ………………

Σύνολο: (α) + (β) + (γ) + (δ)                                                             ……….   ………………

- Σύνολο εγκριμένων, εκκρεμούντων και προτεινόμενων

αλλαγών / απαιτήσεων (παρ. 7+ 8.Ι + 8.ΙΙ)                                        ……….   ………………

- Αξία του μέρους της σύμβασης που επηρεάζεται πριν από την

αλλαγή.                                                                                             ……….   ………………

- Αξία του μέρους της σύμβασης όπως διαμορφώνεται μετά από

την αλλαγή.                                                                                        ……….   ………………

- Άρθρο του Νόμου που σχετίζεται με την αλλαγή / απαίτηση:

………………………………………………………………………………………………………….

- Χρονικές επιπτώσεις (εκτίμηση) λόγω της προτεινόμενης αλλαγής:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Οικονομικές απαιτήσεις (εκτίμηση) λόγω της προτεινόμενης αλλαγής:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Συνολικές εγκριθείσες παρατάσεις της περιόδου εκτέλεσης της σύμβασης πριν από την προτεινόμενη αλλαγή: ……………………………………………………………………………….

- Συνολικές καθυστερήσεις (εγκριθείσες και μη): …………………………………………………..

- Εκτίμηση τελικού ποσού της σύμβασης (λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση): …………………………………………………………………...

- Διαθέσιμες πιστώσεις (να αναφερθεί Κεφάλαιο / Άρθρο): ……………………………………….

- Αιτιολόγηση / Παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Υπογραφή:         ………………………………………..

(Συντονιστής της σύμβασης)

Ονοματεπώνυμο:  ………………………………………

Τίτλος:                  ………………………………………

Ημερομηνία:          ………………………………………

*Σημειώσεις:

- Τα ποσά σε όλες τις περιπτώσεις θα αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ.

- Η τεκμηρίωση που απαιτείται βάσει του άρθρου 72(1)(β),(γ),(δ) και (ε) του Νόμου, καταγράφεται αναλυτικά στις εκθέσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς 19, 21 και 22 και περιλαμβάνουν τον παρόντα Πίνακα.

ΔΚ/20160328/04κανονισμοί.ΚΕΑΑ/ΣΠΧ